## Itens_Refinados
Itens Refinados e Previsão de Análise
Fonte: Prioridades_do_Comite.xlsx (planilha da equipe). ID(s) pode ter mais de um id separado por "/" — o pipeline tenta casar qualquer um deles com o Azure DevOps ou com o trace_demanda_id.
Prioridade | Analista | ID(s) | Área | Descrição resumida | Ciclo | Status | Observação | Data Encerramento Análise
1 | Maurício | 548213 | NEF | Controle de compras e pagamento de fatura do cartão corporativo | 1 | Em Desenvolvimento | Projeto onde as análises serão realizadas por partes | 2026-08-14
1 | Cristiano | 617396 | NEF | Nutrição | 1 | Em testes
1 | Jorge Lucas | 578631 | NEF | Impedir transferências duplicadas sem saldo disponível | 2 | Em análise | Do saldo esta sendo tratada nos incidentes | 2026-08-05
1 | Larissa | 611742 | NEF | APIs do BB no Contas a Receber | 1 | Em testes |  | 2026-06-12
1 | Jairo | 614776 / 532227 | NAD | Ordenação de requisições CD e exibição de saldo contratual | 1 | Em análise | Impactado pelo apoio ao N2 e devs e problemas dos contratos | 2026-08-21
1 | Elton | 617577 | NEF | Material em trânsito | 1 | Publicado |  | -
1 | Fabiano | 288616 | NAD | Melhoria nos cadastros de aditivos de contratos no SescNet | 2 | Em análise |  | 2026-08-14
1 | Christian | 618940 | GED | Relatório de Beneficiários – Ensino Fundamental | 1 | Publicado |  | 2026-06-26
2 | Cristiano | 608470 | NEF | Aceitação de boletos alterados posteriormente na RP | 2 | Publicado |  | -
2 | Cristiano | 591541 | NEF | Revisar regras de geração de AF com múltiplas subatividades | 2 | Aguardando sprint | Em alinhamento com a área, foi identificado que a demanda consiste em permitir a geração de AF para múltiplas atividades. Nesse cenário, a contabilização deverá considerar a atividade e a subatividade informadas em cada item da AF, em substituição aos dados registrados no título. Após a conclusão dessa implementação, a área abrirá um novo chamado para estender essa mesma funcionalidade ao documento avulso do Contas a Pagar. | 2026-08-14
2 | Jorge Lucas | 529603 | NEF | Restringir rateio de NF ao exercício vigente | 2 | Em desenvolvimento |  | 2026-07-20
2 | Larissa | 624116 | NEF | Integração via API com BB para pagamento de fornecedores | 1 | Aguardando Sprint | Aguardando Entrar na sprint | 2026-07-14
2 | Elton | 618986 | NAD | Fluxo de aprovação – Compras / Suprimentos | 1 | Em análise |  | 2026-08-21
3 | Elton | 535944 | NUGE | Exclusão de linhas na tela de Produção Realizada | 1 | Em teste |  | -
2 | Fabiano | 608141 | NUGE | Integração SescNet x EasyDental | 1 | A fazer | Será passado o chamado para o Pablo | -
2 | Christian | 618946 | GED | Parametrização | 1 | Publicado |  | 2026-06-23
3 | Maurício | 608446 | NEF | Solicitação de novos tipos de RP | 2 | Em analise/Desenvolvimento |  | 2026-07-31
3 | Cristiano | 621010 | NEF | Parametrização das tarifas bancárias | 2 | Em análise | Aguardando retorno da área, hj entra na contabilidade em projeto e atividade e para o Senacnet deve ser até subatividade | 2026-07-31
3 | Jorge Lucas | 580454 | NEF | Padronizar permissões e impedir reutilização sem saldo | 2 | A fazer |  | 2026-08-13
4 | Elton | 619463 | NAD | Almoxarifado virtual | 2 | Em análise | Aguardando retorno da área previsto para o dia 14/08 devido a problema de saúde do gestor | 2026-08-21
3 | Christian | 614619 | GEL | Relatório Rooming List – Turismo Social | 1 | Aguardando Versão | Demorou na etapa de desenv, por conta das férias do Vitor. | 2026-06-11
4 | Jorge Lucas | 622028 | NEF | Bloquear transferências com documentos de exercícios anteriores | 2 | Em análise |  | 2026-07-27
4 | Christian | 610749 / 610753 | NEF | Ajustes na importação de rateios da folha de pagamento | 1 | Em Desenvolvimento | Demorou desenv, por conta de alterações simultâneas na alteração da integração de colaborador. | 2026-06-29
5 | Jorge Lucas | 621570 / 621565 | NEF | Contabilização | 2 | A fazer |  | 2026-08-21
5 | Christian | 621931 | GEC | Atualização de contratos e cláusulas específicas – tela de vendas | 2 | Em Desenvolvimento |  | 2026-07-24
6 | Jorge Lucas | 580450 | NEF | Reforçar controles de acesso, saldo e edição de transferências | 2 | A fazer |  | 2026-08-10
6 | Christian | 622161 | GEL | Melhoria no recibo de vendas da academia | 2 | Publicado | Validado teste em 24/07 | 2026-07-09
7 | Jorge Lucas | 611114 | NEF | Transferência de Valor ¦ Melhorar rastreabilidade e ampliar documentos válidos para transferência | 2 | A fazer |  | 2026-07-29
8 | Jorge Lucas | 559131 | NEF | Validar exercício contábil entre solicitação e aprovação | 2 | Em análise |  | 2026-07-27
3 | Larissa | 626141 | NEF | Adequação do lançamento de Notas Fiscais – Importação de dados por chave de acesso da NF-e | 3 | Aguardando Área | Aguardando a área aprovar o MVP1 | 2026-07-23
4 | Maurício | 624911 | NEF | Melhoria do módulo de documentos anexos com RMS/AF e Documentos Avulso. | 3 | Em análise | Realizado reunião com a área para entendimento | 2026-07-31
4 | Larissa | 601951 | NEF | Relatório para elaboração da folha de pagamento dos autônomos | 3 | Em testes |  | 2026-07-24
5 | Elton | 619223 | NAD | AF de Patrimônio – Restringir Reabertura sem Validação da Contabilidade ou Patrimônio | 3 | Em análise | Aguardando definição de regra da área e reunião com as áreas agendada para o dia 06/08 | 2026-08-14
2 | Jairo | 583260 | NAD | Relatório nº aprovações do Gestor | 3 | A fazer |  | 2026-08-21
6 | Elton | 529432 | NAD | Relatório de Prazo de Atendimento - RMS | 3 | A fazer | Em reunião, identificamos que, para atender a este chamado, é necessário concluir previamente a implementação do ID de criação dos novos status na RMS. No entanto, o ID 579498, responsável por essa funcionalidade, não foi priorizado no comitê, o que impede o andamento deste chamado. | 2026-08-21
3 | Fabiano | 624869 | NAD | Modalidade de Compra | 3 | Em análise |  | 2026-08-14
7 | Elton | 579498 | NAD | Alterações nos fluxos de Aprovações da RMS | 4 | Em análise | Esta demanda precisou ser prioriza para atender o ID 529432 e o ID 618986 | 2026-08-14
1 | Rafael | 620247 | MKT | API com lista de serviços e as atividades | 4 | Em análise |  | 2026-08-07
2 | Rafael | 620246 | MKT | Nova coluna UO | 4 | Em análise |  | 2026-08-07
3 | Rafael | 620249 | MKT | Nova API produto detalhe | 4 | Em análise |  | 2026-08-07
5 | Larissa | 629748 | NEF | Relatório Liquidações Efetuadas do contas a receber | 4 | Em desenvolvimento |  | 2026-08-07
5 | Maurício | 629735 | NEF | AJUSTAR CAMPOS DE JUROS – LIQUIDAÇÕES E RECEBIMENTOS DE TÍTULOS EM ATRASO | 4 | A fazer

## Observacoes_Area
Observações e Justificativas por Área
Uma linha por observação de nível de área (não de item específico) — ex: motivo de gargalo, ausência de equipe, etc. Ainda sem dados reais — preencha conforme necessário.
data | área | período (AAAA-MM) | observação | autor

## Pedidos_Recurso
Pedidos de Recurso e Ações em Andamento
Registro de solicitações de reforço de equipe e o status de cada uma. Ainda sem dados reais — preencha conforme necessário.
data_solicitacao | área | tipo (Solicitado/Aprovado/Em contratação/Concluído) | descrição | responsável | previsão_conclusao